BÀI 3 – ÔN MỤC 3.7–3.11 (DỰ ÁN GREENFOOD)

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint 5

Velocity trung bình = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP

Capacity

- Bình thường: 6 người × 10 ngày = 60 người-ngày

- Sprint 5: (10 − 1 ngày lễ) × 6 người = 54; trừ 4 ngày nghỉ phép của 1 Developer, còn 50 người-ngày

Số SP nên cam kết = 24 × (50 / 60) = 20 SP

Chọn story: C1 (5) + C2 (8) + C3 (5) = 18 SP, gồm cả 3 story Must.

- Thêm C4 (3 SP) sẽ thành 21 SP, vượt mức 20 SP nên không nhận.

- C6 (2 SP) vừa khít nhưng chỉ là Could, nên ưu tiên chừa dư địa an toàn.

Sprint Goal: “Khách hàng có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng.”

Giải thích: C1 → C2 → C3 phụ thuộc nhau theo chuỗi, nên làm đủ 3 story mới tạo ra luồng mua hàng trọn vẹn. Cả ba đều là Must và tổng 18 SP nằm trong mức cam kết 20 SP.

Bài 2. Phân rã story C3 (thanh toán khi nhận hàng)

| Task | Nhóm | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng/trường lưu phương thức và trạng thái thanh toán | Database | 4 |
| Viết API và logic chọn “thanh toán khi nhận hàng”, cập nhật trạng thái đơn | Development | 10 |
| Viết test case và kiểm thử luồng thanh toán COD | Testing | 6 |
| Tổng |  | 20 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

a) Ngày 4 của biểu đồ A: thực tế 23 SP, lý tưởng 14,4 SP, chênh lệch 23 − 14,4 = 8,6 SP. Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng nên đội đang Behind Schedule.

b) Dấu hiệu bất thường: đường thực tế gần như đi ngang đến ngày 4 rồi dốc đứng từ 18 xuống 0 trong 2 ngày cuối, tức là công việc bị dồn về cuối Sprint. Rủi ro là thiếu thời gian kiểm thử, dễ phát sinh lỗi và chất lượng thấp; nếu có sự cố thì không kịp đạt Sprint Goal.

c) Ở biểu đồ B, SP còn lại tăng từ 15 lên 19 (+4 SP). Nguyên nhân có thể là thêm việc mới giữa Sprint (scope creep), ước lượng lại các story lớn hơn, hoặc phát sinh lỗi cần làm thêm. Rủi ro là phải đốt 19 SP trong 4 ngày còn lại, rất dễ không hoàn thành cam kết hoặc làm ẩu.

d) Chọn biểu đồ A. Sprint Planning sau: chia story thành phần nhỏ hơn (khoảng 3–5 SP) để hoàn thành và đạt Done đều mỗi ngày, thay vì cuối Sprint mới xong cùng lúc. Daily Scrum: xem Burndown mỗi ngày, nếu thấy trễ thì bàn ngay cách gỡ vướng.

Bài 4. Sprint Review

a)

| Vai trò | Hoạt động trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Nêu Sprint Goal và xác nhận story nào đạt tiêu chí chấp nhận (Done) |
| Scrum Master | Giữ đúng thời gian, đảm bảo mọi người tập trung vào mục tiêu buổi họp |
| Developers | Demo trực tiếp luồng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng, trả lời câu hỏi |
| Stakeholders | Dùng thử, nhận xét và góp ý về sản phẩm |

b) PO ghi nhận đề nghị, đưa “thanh toán bằng QR” vào Product Backlog, ước lượng cùng đội rồi sắp xếp ưu tiên theo giá trị. PO không nhét ngay vào Sprint đang chạy và giải thích cho chủ cửa hàng khi nào có thể làm. Cách này thể hiện giá trị “Phản hồi với thay đổi hơn là bám theo kế hoạch” vì yêu cầu mới được đón nhận nhưng vẫn kiểm soát có trật tự.

Bài 5. Sprint Retrospective (Start – Stop – Continue)

| Nhận xét | Nhóm |
| --- | --- |
| Kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối khiến 6 lỗi bị phát hiện sát giờ demo | Stop |
| Kiểm thử ngay khi mỗi story xong, thay vì để cuối Sprint | Start |
| Cả đội phối hợp sửa lỗi gấp nên demo vẫn diễn ra, chỉ lùi 30 phút | Continue |

Hành động ưu tiên cho Sprint sau

- Việc làm: kiểm thử từng story ngay khi code xong và thêm “đã test” vào Definition of Done.

- Vai trò phụ trách: Developers (Scrum Master nhắc nhở và theo dõi).

- Tiêu chí hoàn thành: 100% story được test xong trước ngày 8 của Sprint, không quá 1 lỗi được phát hiện trong 2 ngày cuối, và buổi demo bắt đầu đúng giờ.